## Arkusz1
Załącznik Nr 17
do Uchwały 283/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25.02.2025 r.
Wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego w 2024 r.
Dysponent: | ŻOLIBORZ
LP | Tytuł | Zakres wykonanych prac | DYSPONENT | Dział | Rozdział | § | Zadanie | Kod obszaru funkcjonalnego | Plan 2024 na dzień 31.12.2024 r. | Wykonanie | % wykonania
OGÓŁEM: | [8 empty] | 735887 | 729506.59 | 99.13%
1 | Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi) | Wykonano niezbędne projekty stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienia u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamontowano 32 stojaki rowerowe w 6 lokalizacjach: ul. Felińskiego w rejonie nr 15, teren Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7, ul. Felińskiego w rejonie nr 13, teren Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” przy al. Wojska Polskiego 1a, teren LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przy ul. Elbląskiej 51, ul. Sarbiewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Jaśkiewicza i Próchnika | WIR | 600 | 60016 | 4300 | B/I/2/1/1 | BO/23/00/0011 | 28000 | 26568 | 94.89% | ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE
2 | Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera | Na podstawie kontynuowanej umowy z dnia 16.11.2022 r., w 2024 roku dokończono: korytowanie pod nowe nawierzchnie, warstwy odsączającej jezdni, warstwy podbudowy zasadniczej dla jezdni, nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej, wykonano prace zieleniarskie, oznakowanie pionowe i poziome. Przywrócono ruch kołowy i pieszy na drodze oraz linię autobusową 221 | WIR | 600 | 60016 | 6050 | C/ŻOL/I/P2/32 | BO/20/18/0393 | 90000 | 90000 | 100% | ZADANIA DZIELNICOWE
3 | Rozpłytowanie i obsadzenie zielenią wejścia do metra na Żoliborzu | W ramach realizacji projektu nasadzone zostało łącznie 10 szt. drzew oraz 1.155 szt. krzewów, tj. na terenie nieruchomości przy ul. Słowackiego (rejon stacji metra "Marymont") i ul. ks. Indrzejczyka (rejon stacji metra "Dworzec Gdański") - ul. Słowackiego: 7 szt. drzew, 615 szt. krzewów - ul. Indrzejczyka: 3 szt. drzew, 540 szt. krzewów Nasadzenia zostały wykonane i odebrane w dniu 10.06.2024 r. Prace pielęgnacyjne nasadzeń zakończyły się 31.10.2024 r. i w tym dniu nastąpil ich odbiór. | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/24/18/0311 | 55296 | 55296 | 100%
4 | Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach | W ramach realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowana realizacji zadania, która została odebrana od projektanta w dniu 15.04.2024 r. Następnie w dniu 29.07.2024 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych w oparciu o ww. uzgodniony projekt. W ramach umowy wyremontowano fragment alejki w parku, zamontowano dwie pompy abisyńskie, nasadzono krzewy i byliny, wyrównano teren wokół pomp, oczyszczono zbiorniki na wodę, wymieniono włazy studni rewizyjnych. Przedmiotowe prace realizowane były w ramach I etapu i zostały odebrane 15.10.2024 r. W II etapie firma wykonawcza zobowiązana była do pielęgnacji posadzonych roślin. Zgodnie z umową prace realizowane były do 11.11.2024 r. i zostaly odebrane 12.11.2024 r. | WOŚ | 900 | 90095 | 6050 | C/ŻOL/III/P4/18 | BO/24/18/0316 | 183619 | 183618.2 | 100%
5 | Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz! | Wykonawca zrealizował projekt w całości: 400 godzin konsultacji indywidualnych, 100 godzin grup edukacyjno-rozwojowych, 7 prelekcji, 20 godzin superwizji dla realizatorów zadania, wykonanie i przekazanie do szkół materiałów informacyjno-edukacyjnych, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych. Niewydatkowane środki pochodzą z mniejszych kosztów: wynajmu sal i promocji. | ZKS | 853 | 85395 | 4300 | B/VI/3/10 | BO/24/18/0317 | 247600 | 242653.23 | 98%
6 | Usunięcie jemioły z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją | W ramach realizacji projektu usunięto jemiołę z 50 szt. drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją. Prace zostały zakończone i odebrane 17.12.2024 r. Lokalizacje prac: Park Sady Żoliborskie 12 szt., ul. Przasnyska - 8 szt., ul. Matysiakówny 6 szt., ul. Dymińska - 2 szt., al. Wojska Polskiego - 7 szt., ul. Śmiała 2 szt., Park Kępa Potocka - 13 szt. | WOŚ | 900 | 90004 | 4300 | B/III/3/1 | BO/24/18/0319 | 14400 | 14400 | 100%
|  |  | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/24/18/0319 | 14400 | 14400 | 100%
|  |  | WOŚ | 925 | 92595 | 4300 | B/III/3/3 | BO/24/18/0319 | 14400 | 14400 | 100%
7 | Kino plenerowe na pl. Grunwaldzkim | Umowa podpisana z Fundacją Rozwoju Kinematografii w dniu 2 maja 2024r. Terminy projekcji filmowych: 7,14,21,28 czerwca br., 5,12,19,26 lipca br. W ramach projektu wszystkie pokazy zostały zrealizowane w ustalonych terminach, z wyjątkiem pokazu, który miał się odbyć 28.06.2024 r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne pokaz został przełożony i wyświetlony po zakończeniu całego cyklu, tj. 02.08.2024 r. | WKU | 921 | 92105 | 4300 | B/VII/1/1 | BO/24/18/0320 | 25575 | 25574.16 | 100%
8 | Rzeźby w drzewach zamiast wycinki | Umowa została podpisana 16 maja 2024 r.Wykonawca zaprojektował i wykonał rzeźbę w pniu drzewa przeznaczonego do wycinki, usytuowanego przy ul. Promyka w Warszawie. Odbiór rzeźby na podstawie protokołu miał miejsce 08.07.2024 r. | WKU | 921 | 92195 | 4170 | B/VII/1/1 | BO/24/18/0322 | 21277 | 21277 | 100%
9 | Dodatkowe stoły i ławki na Kępie Potockiej | W ramach realizacji projektu, w parku Kępa Potocka, w pobliżu nieogrodzonego placu zabaw wykonano dwa utwardzenia z nawierzchni mineralnej, w których zostały zamontowane 2 szt. stołów z ławkami. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 27.09.2024 r. Prace wykonywane były w etapach, tj. od dnia 12.02.2024 r. do 20.06.2024 r. wykonano i uzgodniono dokumentację projektową, a do 24.09.2024 r. wykonywano prace budowlane i montażowe w terenie. | WOŚ | 925 | 92595 | 4300 | B/III/3/3 | BO/24/18/0323 | 13470 | 13470 | 100%
10 | Nowe wkłady do koszy parkowych na Żoliborzu | W ramach realizacji projektu zostało zakupione 50 szt. wkładów do koszy na odpady, które posłużyły do wymiany starych, zardzewiałych i zniszczonych wkładów nie nadających się do użytku lub skradzionych. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 27.03.2024 r. | WOŚ | 925 | 92595 | 4210 | B/III/3/3 | BO/24/18/0324 | 6350 | 6350 | 100%
11 | Senior w Bibliotece | Projekt składał się z trzech bloków tematycznych: wykładów i prelekcji edukacyjnych, warsztatów edukacyjnych i warsztatów artystycznych. W ramach realizacji projektu podpisane zostały umowy na spotkania autorskie, prelekcje, wykłady. Łącznie zrealizowano 29 wydarzeń,wykładów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, prelekcji podróżniczych i varsavianistycznych, w których udział wzięło 605 uczestników. | WKU | 921 | 92116 | 2800 | B/VII/3/4/18 | BO/24/18/0325 | 21500 | 21500 | 100%