## Tabela zbiorcza
Załącznik Nr 16
do Uchwały 283/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25.02.2025 r.
INFORMACJA ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK
Projekt inwestycyjny - dane budżetowe |  | Dysponent | Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | Wykonanie
Kod | Nazwa |  |  | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | % wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 5:4) | Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| OGÓŁEM |  | 16419134 | 10727236.15 | 65.33%
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA |  | 8302276 | 4445999.28 | 53.55%
I/2 | Drogi i mosty |  | 8302276 | 4445999.28 | 53.55%
C/ŻOL/I/P2/32 | Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera | Dzielnica Żoliborz Urząd | 1638540 | 1638540 | 100% | W 2024 roku zakończono zadanie realizowane na podstawie zawartej w dniu 16.11.2022 r. umowy za kwotę 8.238.540 zł, w tym: 6.600.000,00 zł w 2023 roku oraz 1.638.540,00 zł w 2024 roku, długość przebudowywanego odcinka drogi to ok. 600 m; w 2024 roku dokończono: korytowanie pod nowe nawierzchnie, warstwy odsączającej jezdni, warstwy podbudowy zasadniczej dla jezdni, nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej, wykonano prace zieleniarskie, oznakowanie pionowe i poziome. Przywrócono ruch kołowy i pieszy na drodze oraz linię autobusową 221.
C/ŻOL/I/P2/33 | Przebudowa ul. Bohomolca | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2807460 | 2807459.28 | 100% | Wykonano ekspertyzę dendrologiczną, roboty rozbiórkowe, podbudowę zasadniczą, nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy, odwodnienie, oświetlenie, prace związane z wykonaniem zielni ulicznej oraz wprowadzono organizację ruchu. Długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 300 m
C/ŻOL/I/P2/28 | Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Żoliborz Urząd | 3694379 | 0 | 0% | W zakresie inwestycji polegającej na budowie przez Dom Development (w oparciu o zawartą umowę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych) przygotowana została dokumentacja projektowa budowy obu dróg. Wnioski o ZRiD, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dn. 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandysa, w dn. 20.12.24 r. na ul. Hubnera. Dom Development przystąpi w 2025 roku do budowy ww dróg. Jednocześnie zostały rozpoczęte postępowania odszkodowawcze. Wnioski o ZRiD, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dn. 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandysa, w dn. 20.12.24 r. na ul. Hubnera.
C/ŻOL/I/P2/31 | Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 161897 | 0 | 0% | Wystąpiono o zaktualizowanie posiadanych informacji dotyczącej stanu prawnego gruntu. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Szaniawskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 125/1 z obrębu 7-01-12. Pozyskano nowy operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej na potrzeby wykupu gruntu zajętego pod drogę publiczną.Trwa uzgadnianie kwoty wykupu działki ewidencyjnej nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną. Trwa uzgadnianie kwoty wykupu działki ewidencyjnej nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną.
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |  | 3290160 | 2853278.62 | 86.72%
II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |  | 1670217 | 1539642.18 | 92.18%
C/ŻOL/II/P3/7 | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 1670217 | 1539642.18 | 92.18% | Wykonano: projekt techniczny kompleksowej modernizacji budynków przy ul. Marii Kazimiery 18/26, wymianę uszkodzonych stempli, przebudowę tarasu nad Biblioteką Miejską w budynku przy ul. Mickiewicza 65, wymianę stolarki okiennej z PCV oraz w konstrukcji drewnianej wraz z demontażem starych okien i drzwi balkonowych zamontowanych w lokalach komunalnych przy ul. Mickiewicza 65, audyt energetyczny dla kompleksów budynków zlokalizowanych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 oraz przy ul. Mickiewicza 65. Wykonawca prac nienależycie wykonywał przedmiot zamówienia, wystąpiły opoźnienia w terminach realizacji prac w stosunku do harmonogramu oraz nieuzasadnione przestoje, zgodnie z umową naliczono kary umowne i wysłano notę księgową. Odstąpiono od umowy na modernizację balkonów w budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26.
II/5 | Pozostały zasób komunalny |  | 1619943 | 1313636.44 | 81.09%
C/ŻOL/II/P5/4 | Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 1619943 | 1313636.44 | 81.09% | Wykonano modernizację podwórka, w tym: nawierzchnie na drogach dojazdowych i parkingach oraz chodnikach, wycinkę drzew, niwelację terenu i plantowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia zastępcze, zamontowno elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery oraz kosze), wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 183619 | 183618.2 | 100%
III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |  | 183619 | 183618.2 | 100%
C/ŻOL/III/P4/18 | Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach | Dzielnica Żoliborz Urząd | 183619 | 183618.2 | 100% | Wykonano kompleksową dokumetację projektowo-kosztorysową dotyczącą przystosowania zbiorników retencyjnych do wykorzystania zgromadzonej w nich wody w parku, wykonano montaż dwóch pomp abisyńskich na dwóch zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzysząca, wymianę włazów do studni drenażu, przebudowę alejki dojazdowej z kostki brukowej do pompy, nasadzenia roślinności, która będzie stanowić naturalne wygrodzenie pomp, umieszczenie tabliczek informacyjnych na pompach (logo budżeu obywatelskiego, woda niezdatna do picia).
V | EDUKACJA |  | 2267731 | 2129372.55 | 93.9%
V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |  | 2267731 | 2129372.55 | 93.9%
C/ŻOL/V/P1/35 | Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J.Ficowskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 107243 | 44142.24 | 41.16% | W dniu 30.01.2024 r. została wydana Decyzja N26/AM/ZOL/PB/2024 o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.02.2024 r. stała się ostateczna i prawomocna. W dniu 26.08.2024 r. Decyzją RDOŚ został ustalony plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Decyzja stała się prawomocna w dniu 12.09.2024 r. Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji oraz poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu zespołu przedszkolno-żłobkowego. W dniu 20.10.2023 r. Stowarzyszenie Sąsiedzi z Artystycznego złożyli wniosek w sprawie o stwierdzeniu nieważności decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącej wycinki drzew z działek inwestycji pod budowę (Decyzje: Nr 485/2021/PE-ZD-II z 13 maja 2021 r., Nr 274/2022/PE-ZD-II z 27 października 2023 r.). W dniu 23.04.24 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie znalazło podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji. Został złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgodę na wycinkę 7 drzew z terenu inwestycji. Poprzednia decyzja utraciła ważność.
C/ŻOL/V/P1/44 | Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 1933488 | 1868479.9 | 96.64% | Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy hali sportowej wraz z zapleczem; wykonano wzmocnienie fundamentów-mikropale oraz termoizolację ścian zewnętrznych podłużnych oraz uszczelnienia w obrębie świetlika dachowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem. W dniu 13.12.2024 r. podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie sposobu spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dla całego obiektu szkolnego i hali sportowej, za kwotę 31.365,00 zł z terminem zakończenia 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów drogi pożarowej niezbędne było zlecenie wykonania ekspertyzy pożarowej a następnie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, co wiąże się z opóźnieniem realizacji przebudowy boiska.
C/ŻOL/V/P1/9 | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 28000 | 28000 | 100% | Wykonano zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 433 przy ul. Rydygiera 8A
C/ŻOL/V/P1/8 | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 199000 | 188750.41 | 94.85% | Wykonano zakup maszyny myjącej na potrzeby utrzymania czystości podłóg, zakup 6 zabawek z atestem na plac zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 267 oraz zakup dwóch urządzeń kasetowych klimatyzacji na antresolę do Szkoły Podstawowej Nr 396
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |  | 27000 | 23985 | 88.83%
VI/3 | Pomoc społeczna |  | 27000 | 23985 | 88.83%
C/ŻOL/VI/P3/3 | Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 27000 | 23985 | 88.83% | Wykonano kartowanie w celu uzyskania informacji lokalizacyjnej (położenia i geometrii) cieku Rudawka (kD 1000) na terenie działek inwestycyjnych przy ul. Izabelli: nr ew. 4/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14/1, 14/2, 15/2, wraz z fragmentami działek nr ew. 4/2, 10, 11/1 i 15/1, obr. 7-02-05; wykonano ustalenia szczegółowej lokalizacji niezidentyfikowanej infrastruktury na terenie działek inwestycyjnych dla zadania oraz wykonano projekt techniczny przebudowy istniejącego kolektora deszczowego. We wrześniu 2022 roku Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 26.09.2022 r. postanowieniem nr 174/2022 zawieszono postępowanie administracyjne w tej sprawie ze względu na brak możliwości uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą cieku Rudawka, przebiegającego m.in. przez nieruchomość planowanej inwestycji (brak formalnego zarządcy cieku). W wyniku przeprowadzonego kartowania kanału Rudawki, w celu zweryfikowania jej dokładnego przebiegu okazało się, że zwiększa się zakres jego kolizji z planowaną inwestycją. Powstała konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o przebudowę kanału i podpisania aneksu dotyczącego zmiany terminu umowy, co powoduje opóźnienie zakończenia prac przygotowawczych.
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |  | 406396 | 262783.43 | 64.66%
VII/3 | Działalność kulturalna |  | 406396 | 262783.43 | 64.66%
C/ŻOL/VII/P3/6 | Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 356396 | 262783.43 | 73.73% | Wykonano zmiany projektowe wszystkich branż oraz uzgodniono dokumentację z Veolią i Sanepidem, zwiększono zakres prac koniecznych z uwagi na planowaną przez Inwestora budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śmiałej 23 sąsiadującgo bezpośrednio z terenem inwestycji dzielnicy; wykonano opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa rosnącego przy ul. Śmiałej 21; wykonano ocenę zgodności projektu budowlanego i technicznego z wymogami ochrony przeciwpożarowej budynku. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W przygotowaniu dokumenty do postępowania przetargowego. W dniu 16.10.2023 r. wydana została Decyzja nr 53/2023 przez Prezydenta m.st.Warszawy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę na którą w dniu 10.11.23 r. wniesiono odwołanie, Wojewoda w dniu 12.03.24 r. oddalił odwołanie. Od Decyzji Wojewody w dniu 24.04.2024 r. zostało wniesione odwołanie przez skarżących do WSA. W dn.29.08.24 r. skarga została oddalona przez WSA.
C/ŻOL/VII/P3/9 | Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 50000 | 0 | 0% | Środki na realizację zadania zostały przekazane do WKU w marcu 2024. Z uwagi na bieżące prace nad zabezpieczeniem budynku Fortu Sokolnickiego (zalania, pękające i odpadające tynki) przekazanie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadaszenia zostało wstrzymane. W tym czasie dyrektor Żoliborskiego Domu Kultury wystąpił o aktualizację ekspertyzy dotyczącej zadaszenia dziecińca Fortu, która była wykonana w 2023 roku. Z uwagi na postęp degradacji zadaszenie Dyrektor ŻDK poinformował PIMB, że na spotkaniu w dniu 22.07.24 r. z Zarządem Dzielnicy Żoliborz, Dyrektorem Żoliborskiego Domu Kultury oraz z autorami ekspertyz – dr inż. Maciej Cwyl oraz dr inż. Paweł Król ustalono, że ze względów na bezpieczeństwo użytkowników Fortu Sokolnickiego konieczny jest natychmiastowy demontaż szyb zadaszenia dziedzińca. Zgodnie z decyzją PIMB-u z dn.5.09.24 r. usunięto szyby z zadaszenia - środki z wydatków bieżących. Dopiero po usunięciu zagrożenia możliwe byłoby wszczęcie procedury w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadaszenia. Był to jednak zbyt krótki okres na przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji zostanie przywrócona w całości w roku 2025. Dopiero po usunięciu zagrożenia możliwe byłoby wszczęcie procedury w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadaszenia. Był to jednak zbyt krótki okres na przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji zostanie przywrócona w całości w roku 2025.
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA |  | 1715346 | 601593.89 | 35.07%
VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa |  | 1715346 | 601593.89 | 35.07%
C/ŻOL/VIII/P1/13 | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 1095713 | 60750 | 5.544% | Poniesiono koszty opłaty za konsultacje merytoryczne oraz weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego. Umowa zawarta w dniu 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego na kwotę 509.850 zł, z terminem realizacji 10.05.24 r. nie została sporządzona w terminie z uwagi na wydłużające się prace Wykonawcy na które wpływ ma m.in. uzyskanie stosownych decyzji czy pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, która jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Umowa zawarta w dniu 15.11.2023 r., której przedmiotem jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR (II etap) na kwotę 418.963,31 zł, z terminem realizacji 31.08.24 r., nie została wykonana w terminie z uwagi na zwłokę Wykonawcy w montażu paneli fotowoltaicznych wynikające z braku kompletu elementów (części) wychodzących w skład instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo na brak w realizacji w terminie II etapu wpływ miał również brak terminowego zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji dwukierunkowej (w kierunku poboru energii sieci OSD oraz w kierunku oddawania energii do sieci OSD) dla zakładu wytwarzania energii zlokalizowanego przy ul. Potockiej 1 niezbędnego do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie został wykonany przedmiot umowy tj. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, co w konsekwencji zgodnie z postanowienieniami umowy z dn. 13.10.2023 r. zostały naliczone kary umowne w łącznej kwocie 97.170 zł. Jednocześnie Zamawiający organizuje na bieżąco spotkania robocze z Wykonawcą w celu monitorowania postępujących prac projektowych i stopnia ich zaawansowania. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zostały zrealizowane prace II etapu montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR, co w konsekwencji spowodowało obowiązek nałożenia kary umownej w kwocie 81.392,66 zł.
C/ŻOL/VIII/P1/18 | Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 619633 | 540843.89 | 87.28% | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji szatni basenowej damskiej i męskiej w budynku pływalni oraz modernizację pomieszczeń, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg oraz wyposażenie szatni, poniesiono koszty opłaty za nadzór autorski i inwestorski nad modernizacją szatni.
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI |  | 226606 | 226605.18 | 100%
X/2 | Działalność rekreacyjno- sportowa |  | 226606 | 226605.18 | 100%
C/ŻOL/X/P2/4 | Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Żoliborz Urząd | 226606 | 226605.18 | 100% | Na podstawie umowy z dnia 6.10.2023 r. w 2024 roku dokończono montaż nowych pochwytów w trzech pochylniach wewnątrz budynku oraz dokończono ułożenie płytek, usunięto kolizję z linią zasilającą nN, dokończono wymianę balustrady przy pochylni zewnątrznej, dokończono przebudowę pochylni zewnętrznej, montaż wycieraczki zewnętrznej z odwodnieniem. Poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad inwestycją.

## Arkusz pomocniczy
-wybierz-
nr sfery budżetowej | nazwa sfery budżetowej | nr programu budżetowego | nazwa programu budżetowego | Dysponent | Katalog przyczyn zwiększenia | Katalog przyczyn zmniejszenia | Katalog przyczyn niewykonania | I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO | -wybierz-
-wybierz nr sfery budżetowej- | -wybierz nazwę sfery budżetowej- | -wybierz nr programu budżetowego- | -wybierz nazwę programu budżetowego- | -wybierz dysponent- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | ROK BUDŻETOWY | 2019
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA | I/1 | Komunikacja zbiorowa | Dzielnica Bemowo Urząd | a - przywrócenie "niewykonania" | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 2020
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | I/2 | Drogi i mosty | Dzielnica Bemowo Jednostka | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) |  | 2021
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | II/1 | Rewitalizacja | Dzielnica Białołęka Urząd | c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej |  | 2022
IV | BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | II/2 | Gospodarka przestrzenna | Dzielnica Białołęka Jednostka | d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat nastepnych) | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) |  | 2023
V | EDUKACJA | II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Dzielnica Bielany Urząd | e - rozszerzenie zakresu rzeczowego | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych |  | 2024
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | II/4 | Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Dzielnica Bielany Jednostka | f - nowy projekt inwestycyjny | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą |  | 2025
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | II/5 | Pozostały zasób komunalny | Dzielnica Mokotów Urząd | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne |  | 2026
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | III/2 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dzielnica Mokotów Jednostka | h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ) | p - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT | p - niewykonanie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT |  | 2027
IX | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | III/3 | Tereny zielone | Dzielnica Ochota Urząd |  | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 2028
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Dzielnica Ochota Jednostka |  | s - zmniejszenie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) | s - niewykonanie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) |  | 2029
|  | IV/2 | Ochrona przeciwpożarowa | Dzielnica Praga Południe Urząd |  | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków
|  | IV/3 | Poprawa bezpieczeństwa | Dzielnica Praga Południe Jednostka |  | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków | w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać )
|  | V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dzielnica Praga Północ Urząd |  | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać )
|  | V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dzielnica Praga Północ Jednostka
|  | VI/2 | Podmioty lecznicze | Dzielnica Rembertów Urząd
|  | VI/3 | Pomoc społeczna | Dzielnica Rembertów Jednostka
|  | VII/2 | Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Dzielnica Śródmieście Urząd
|  | VII/3 | Działalność kulturalna | Dzielnica Śródmieście Jednostka
|  | VII/4 | Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury | Dzielnica Targówek Urząd
|  | VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa | Dzielnica Targówek Jednostka
|  | VIII/3 | Turystyka | Dzielnica Ursus Urząd
|  | IX/2 | Wspieranie rozwoju gospodarczego | Dzielnica Ursus Jednostka
|  | X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dzielnica Ursynów Urząd
|  | X/3 | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dzielnica Ursynów Jednostka
Dzielnica Wawer Urząd
Dzielnica Wawer Jednostka
Dzielnica Wesoła Urząd
Dzielnica Wesoła Jednostka
Dzielnica Wilanów Urząd
Dzielnica Wilanów Jednostka
Dzielnica Włochy Urząd
Dzielnica Włochy Jednostka
Dzielnica Wola Urząd
Dzielnica Wola Jednostka
Dzielnica Żoliborz Urząd
Dzielnica Żoliborz Jednostka