Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr …………………./2025

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z ………………………………………2025 r.

Informacja opisowa zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu – niedobory

na lata 2026-2029

- Budowa i przebudowa dróg gminnych:

1a. Przebudowa ul. Dymińskiej

Brakujące środki – 6.500.000 zł w 2026 roku na realizację robót drogowych. W ramach zadania przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni i chodników wraz z niezbędną podbudową, przebudowę zjazdów oraz dwóch parkingów przylegających do ulicy, przebudowę odwodnienia, w tym budowę nowych wpustów ulicznych, wykonanie oświetlenia drogowego, w tym nowej linii oświetleniowej i nowych lamp, a także urządzenie przylegającej zieleni ulicznej. W 2025 r. realizowane są prace projektowe, które, Urząd planuje zakończyć w pierwszym kwartale 2026 r. w pozostałej części tego roku, zrealizować roboty drogowe.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2025 roku – 300.000 zł.

1b. Przebudowa ul. Mierosławskiego

Brakujące środki – 4.500.000 zł w 2026 roku. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem, na odcinku od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego. W 2025 r. prowadzone  są prace projektowe, które zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2026 r. i w pozostałej części 2026 r. zostaną one zrealizowane. Rzeczywisty koszt inwestycji możliwy będzie do określenia po wykonaniu kosztorysu.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku – 410.070 zł, w 2026 roku – 3.485.353 zł.

1c. Budowa ul. Ficowskiego

Brakujące środki – 3.000.000 zł w 2026 roku na realizację robót drogowych. W ramach zadania przewiduje się wymianę/budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z niezbędną podbudową, przebudowę zjazdów oraz przebudowę/budowę odwodnienia, w tym nowych wpustów ulicznych, wykonanie oświetlenia drogowego, w tym linii oświetleniowej, a także urządzenie przylegającej zieleni ulicznej. W 2025 r. realizowane są prace projektowe, które Urząd planuje zakończyć w tym roku, a w 2026 r. zrealizować roboty drogowe. Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej: w 2025 roku – 755.569 zł, w 2026 roku 1.899.108 zł.

1d. Budowa ul. Tołwińskiego

Nowe zadanie, brakujące środki – 5.000.000 zł, z czego w 2026 roku -  400.000 zł i w 2027 roku – 4.600.000 zł. W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem, na odcinku od północnego zjazdu w ul. Braci Załuskich do budynku przy ul. Broniewskiego 26. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i w I połowie 2027 roku realizację robót budowlanych. Rzeczywisty koszt inwestycji możliwy będzie do określenia po wykonaniu kosztorysu zadania.

- Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1:

Brakujące środki na lata 2026-2029: 88.890.000 zł, w tym: w roku 2026 – 23.090.000 zł, w roku 2027 – 25.800.000 zł, w roku 2028 – 30.000.000 zł, w roku 2029 – 10.000.000 zł na poniżej przedstawione przedsięwzięcia:

2a. Modernizacja budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji – brakujące środki 8.890.000 zł na lata 2026-2027, w tym: w 2026 roku 8.090.000 zł, w 2027 roku – 800.000 zł. W 2026 r. modernizacja dźwigarów i płatwi z drewna klejonego nad pływalnią; odtworzenie warstwy hydroizolacyjnej w tym wymiana okładzin ceramicznych na plaży basenowej, malowanie ścian; wykonanie modernizacji holu głównego wraz ze stanowiskami kasowymi i korytarzami. W 2027 r. modernizacja siłowni i sali fitness.

2b. Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - brakujące środki 80.000.000 zł na lata 2026-2029, w tym: w 2026 roku – 15.000.000 zł, w 2027 roku – 25.000.000 zł, w 2028 roku – 30.000.000 zł, w 2029 roku – 10.000.000 zł
W 2026 r. kontynuowanie przygotowania infrastruktury technicznej, oczyszczenie terenów przeznaczonych pod ścieżki wraz z pielęgnacją zieleni, 2026-2027 r. budowa nowego budynku szatniowo-administracyjnego. W 2027 r. modernizacja istniejącego budynku szatniowego i przebudowa pomieszczeń magazynowych. 2028-2029 r. - modernizacja zadaszenia trybuny wraz z przebudową trybuny głównej i budowa nowego skateparku wraz z boulderingiem.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku – 12.438.914 zł, w 2026 roku – 6.678.000 zł.

- Przebudowa parku Kaskada

Brakujące środki – 25.500.000 zł, w tym: w 2026 roku – 500.000 zł, w 2027 roku – 12.500.000 zł, w 2028 roku – 12.500.000 zł. W ramach zadania przewiduje się w 2026 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami. W latach 2027 – 2028 realizacja modernizacji: kaskadowej fontanny ze zbiornikiem wodnym (basenem), oczka wodnego, boiska do koszykówki oraz rozbudowa siłowni plenerowej, oświetlenia parku, alejek parkowych (ciągów pieszych i rowerowych) oraz schodów, w tym ewentualnie przebudowa istniejących i budowa nowych (m.in. na odzyskanej i przyłączonej do parku działce) drogi dojazdowej od miejsca pamięci w głąb parku. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa poidełka, wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej (ekspertyzy wszystkich drzew, a na ich podstawie wykonanie pielęgnacji drzew oraz ewentualnych wycinek), urządzenie nowej szaty roślinnej, w tym nasadzenia uzupełniające drzew, krzewów, pnączy, bylin i kwiatów, budowa toalety, wymiana na nowe obiektów małej architektury, zagospodarowanie zagłębienia (niecki) od strony pętli tramwajowej.

- Przebudowa placu zabaw w parku Sady Żoliborskie

Brakujące środki – 1.900.000 zł, w tym: w 2026 roku – 150.000 zł, w 2027 roku– 1.750.000 zł. W ramach zadania przewiduje się w 2026 roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami. W 2027 roku realizacja: demontaż wyeksploatowanego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej w obrębie placu zabaw (ekspertyzy drzew, a na ich podstawie wykonanie pielęgnacji drzew oraz ewentualnych wycinek), wybudowanie nowego placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem oraz bezpieczną nawierzchnią, urządzenie nowej szaty roślinnej, w tym nasadzenia uzupełniające np. drzew, krzewów, pnączy.

- Budowa poidełek:

5a. Budowa poidełka wody pitnej na skwerze im. Aleksandry Piłsudskiej

Brakujące środki – 160.000 zł. W ramach zadania przewiduje się w 2026 r. opracowanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i na jej podstawie budowę sieci wodociągowej (przyłącza) oraz montaż poidełka wody pitnej.

5b. Budowa poidełka wody pitnej na placu Lelewela

Brakujące środki – 160.000 zł. W ramach zadania przewiduje się w 2026 r. opracowanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i na jej podstawie budowę sieci wodociągowej (przyłącza) oraz montaż poidełka wody pitnej.

- Zakup wyposażenia do systemu monitoringu dla obiektów Żoliborskiego Domu Kultury

Nowe zadanie, brakujące środki – 200.000 zł na 2026 r., planuje się zakup urządzeń niezbędnych do modernizacji systemu monitoringu w obiektach Żoliborskiego Domu Kultury:

- Fort Sokolnickiego ul. Czarnieckiego 51,

- Centrum Lokalne Żoliborz, ul Rydygiera 6b,

- Miejsce Aktywności Lokalnej ul. Marii Kazimiery 20.

- Instalacja klimatyzatorów w Czytelni Naukowej przy Placu Inwalidów, w Wypożyczalni nr 16 przy ul Mickiewicza, w Wypożyczalni 138 przy ul. Śmiałej

Brakujące środki – 170.000zł,  w 2026 roku - 100.000 zł; w 2027 roku – 70.000 zł

W ramach zadania przewiduje się instalację klimatyzacji w trzech placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2026 r. i 2027 r. Rzeczywiste koszty zostaną ustalone po otrzymaniu kosztorysu od Wykonawcy.

- Wyposażenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A w system ppoż. wraz z oddymianiem.

Nowe zadanie, brakujące środki 350.000 zł na rok 2026, planuje się wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru oraz system oddymiania klatek schodowych. Zakres prac obejmuje montaż centrali SSP, czujek dymu i temperatury, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustyczno-optycznych. System oddymiania będzie obejmował klapy dymowe sterowane automatycznie i ręcznie, instalację przycisków oddymiania na kondygnacjach oraz system zasilania awaryjnego. Oba systemy będą zintegrowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia skutecznej ewakuacji oraz ograniczenia skutków pożaru.

- Wykonanie prac projektowych „Działobitni” przy ul. Jeziorańskiego / Krajewskiego

Nowe zadanie, brakujące środki 850.000 zł na 2026 rok, planuje się wykonanie: ekspertyzy zabytkowej konstrukcji oraz odkrywek konstrukcji i pokrycia dachu działobitni,  dokumentacji geotechnicznej, opracowanie opinii konstrukcyjno-konserwatorskiej stanu technicznego, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz pozwolenie na budowę.

- Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B

Kontynuacja zadania, brakujące środki 16.000.000 zł, w tym: w 2027 roku – 10.000.000 zł, w 2028 roku – 6.000.000 zł, planuje się modernizację działobitni artyleryjskiej, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, spoinowanie ścian zaprawą, rozbiórkę zamurowań, zabezpieczenie elementów metalowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, naprawę uszkodzonych w murze cegieł oraz przemurowanie przewodów kominowych. Ponadto zaplanowano wykonanie instalacji i przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku – 66.420 zł, w 2026 roku – 2.783.580 zł.

- Modernizacja zadaszenia  zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Kontynuacja zadania, brakujące środki 15.000.000 zł, w tym: w 2026 roku – 1.500.000 w 2027 roku – 10.000.000 zł, w 2028 roku – 3.500.000 zł, planuje się: remont (wymianę) zadaszenia nad dziedzińcem oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych. W latach 2027-2028 kontynuacja rozpoczętych prac.

Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku – 98.400 zł, w 2026 roku – 451.600 zł.

- Budowa ciągu pieszego od ul. Tołwińskiego w kierunku na Glinianki Włościańskie

Brakujące środki – 250.000 zł. W ramach zadania przewiduje się w 2026 r. opracowanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i na jej podstawie budowę chodnika, który będzie przebiegał z boku parkingu i połączy zejście z ul. Tołwińskiego z chodnikiem przy Gliniankach Włościańskich.