## Tabela zbiorcza
Załącznik Nr 16
do Uchwały 718/2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 24.02.2026 r.
INFORMACJA ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2025 ROK
Projekt inwestycyjny - dane budżetowe |  | Dysponent |  | Wykonanie
Kod | Nazwa |  | Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł] | % wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.5:4) | Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| OGÓŁEM |  | 16680518 | 11073351.56 | 66.38%
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA |  | 431163 | 56334 | 13.07%
I/2 | Drogi i mosty |  | 431163 | 56334 | 13.07%
C/ŻOL/1/P2/29 | Budowa ul. Ficowskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 374829 | 0 | 0% | Kontynuacja zawartej w dniu 29.11.23 r. umowy na podstawie Porozumienia z MPWiK z dnia 25.09.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich budowy ulicy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy magistrali wodociągowej realizowanej przez MPWiK za kwotę 426.568,68 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od podpisania umowy (zakres zadania MPWiK w wysokości 108.571,32 zł). Wykonawca złożył dokumentację projektową do WAB celem uzyskania pozwolenia na budowę. W latach 2024-2025 występował problem z uzgodnieniem przebiegu tras urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania drogi i magistrali wodociągowej z uwagi na wykazywane przez Veolię kolizje z przebudowywaną magistralą ciepłowniczą. Wykonawca pomimo wielu prób nie był w stanie uzyskać uzgodnienia trasy infrastruktury technicznej związanej z drogą. Zamawiający organizował spotkania z przedstawicielami Veolii, MPWiK, Biurem Infrastruktury w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania. Ostatecznie zmieniono przebieg projektowanej trasy wodociągowej. W listopadzie br. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji do 30.03.2026 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego przedłużające termin załatwienia sprawy do 15.01.2026 r.).
C/ŻOL/I/P2/35 | Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 56334 | 56334 | 100% | Kontynuacja zawartej w dniu 30.12.24 r. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy ul. Dymińskiej, za kwotę 287.820 zł, w tym: 281.670 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, (56.334 zł w 2025 roku, 225.336 zł do 30.04.2026 roku) oraz 6.150 zł za pełnienie nadzorów autorskich (z uwagi na przedłużające się uzgadnianie projektu z organami administracji, w dniu 23.12.25 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do 30.04.2026 roku ). Wykonawca wykonał: inwentaryzację terenu, badania geotechniczne uzyskał uzgodnienia od Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, zalecenia konserwatorskie, warunki od gestorów sieci. Wykonawca złożył do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |  | 3039816 | 2768903 | 91.09%
II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |  | 1527360 | 1527360 | 100%
C/ŻOL/II/P3/7 | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 1527360 | 1527360 | 100% | Wykonano analizę mocy zamówieniowej dla budynków przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 celem zmniejszenia opłat za ciepło; w dniu 4.09.2025 r. podpisano umowę na realizację modernizacji na kwotę 34.697.876,33 zł, w tym: w roku 2025 - 1.499.316 zł, w roku 2026 - 33.198.560,33 zł, z terminem realizacji do 31.10.2026 r. W dniu 05.09.2025 r wprowadzono wykonawcę na budowę, rozstawiono rusztowania, rozpoczęto pomiary i wymianę stolarki okiennej, rozpoczęto skuwanie warstw posadzkowych oraz wykonanie nowych izolacji i wykończenia balkonów, wymiany warstw izolacyjnych dachu, czyszczenie elewacji i naciągania kleju.
II/5 | Pozostały zasób komunalny |  | 1512456 | 1241543 | 82.09%
C/ŻOL/II/P5/4 | Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 306306 | 296786.7 | 96.89% | Wykonano dokumentację projektową placu zabaw, zabezpieczenie terenu, korytowanie oraz warstwy podbudowy, wykonano montaż zabawek, nawierzchnię i małą architekturę. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/II/P5/6 | Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 1 | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 300000 | 256559.15 | 85.52% | Przebudowa lokalu mieszkalnego ze zmianą przeznaczenia na lokal użytkowy w tym: wykonano prace rozbiórkowe, sanitarne, elektryczne, kontrolę dostępu, zakupiono schodołaz oraz zamontowano klimatyzację.
C/ŻOL/II/P5/7 | Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą - II etap | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 706150 | 688197.15 | 97.46% | Wykonano projekt organizacji ruchu drogowego na podwórku w rejonie ul. Jeziorańskiego. Wykonano demontaż istniejącego placu zabaw, etapowo rozpoczęto rozbiórki istniejących ciągów pieszych, wykonano podbudowy i nawierzchnie oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne.
C/ŻOL/II/P5/8 | Modernizacja Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6A | Dzielnica Żoliborz Urząd | 200000 | 0 | 0% | Uzyskano identyfikację potrzeb użytkowania - Domu Kultury. Zadanie nie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem dzielnicy na Sesji Rady m.st. Warszawy z dnia 13.03.2025 r., ujęte zostało Uchwałą z dnia 28.08.2025 r., co wykluczyło możliwość wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2025 roku.
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 118493 | 114636 | 96.74%
III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej |  | 118493 | 114636 | 96.74%
C/ŻOL/III/P4/19 | Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 18616 | 18616 | 100% | Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu zabaw w parku Kaskada.
C/ŻOL/III/P4/20 | Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka | Dzielnica Żoliborz Urząd | 99877 | 96020 | 96.14% | Wykonano modernizację konstrukcji oraz instalacji elektrycznej neonu zlokalizowanego w rejonie ul. Gwiaździstej i ul. Promyka.
V | EDUKACJA |  | 8800405 | 5959405.97 | 67.72%
V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza |  | 8800405 | 5959405.97 | 67.72%
C/ŻOL/V/P1/8 | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 92709 | 87603.26 | 94.49% | Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej energii elektrycznej dla szkół: nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1; zakup szorowarki kompaktowej KARCHER dla Szkoły Podstawowej Nr 65; zakup maszyny myjącej dla Szkoły Podstawowej nr 92 i Szkoły Podstawowej nr 392.
C/ŻOL/V/P1/9 | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Żoliborz Urząd | 43000 | 43000 | 100% | Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A.
C/ŻOL/V/P1/11 | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących | Dzielnica Żoliborz Urząd | 153000 | 145568.89 | 95.14% | Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej energii elektrycznej dla LXIV Liceum Ogólnokształcącego, zakupiono 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla I Liceum Ogólnokształcącego; zakupiono 2 kompensatory mocy biernej oraz kabinę akustyczną typ KAB002 dla Zespołu Szkół Nr 31; zakupiono maszynę Taski SWINGO 855B dla XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.
C/ŻOL/V/P1/18 | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Żoliborz Urząd | 65000 | 63972.3 | 98.42% | Zakupiono serwer do tworzenia kopii zapasowych danych z komputerów placówek (serwer do backup-u dla placówek), oraz zakupiono licencję dostępową do serwera dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.
C/ŻOL/V/P1/35 | Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J.Ficowskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 51523 | 31980 | 62.07% | Wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z waloryzacją w celu przygotowania terenu dla robót związanych z urządzeniem terenów zieleni. Otwarcie ofert na budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego w dniu 22.01.2026 r. W dniu 24.11.2025 roku jedna z firm uczestnicząca w postępowaniu złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 22.12.2025 r. Dzielnica udzieliła odpowiedzi na powyższe odwołanie. Aktualnie trwa postępowanie w KIO.
C/ŻOL/V/P1/44 | Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 31365 | 31365 | 100% | Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie sposobu spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dla całego obiektu szkolnego i hali sportowej. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla przebudowy boiska i budowy drogi pożarowej, za kwotę 129.150 zł, w tym: 116.850 zł za wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy (8.01.2026 r.), 12.300 zł za nadzory autorskie z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca jest w końcowej fazie wykonania dokumentacji projektowej.
C/ŻOL/V/P1/46 | Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 7642480 | 5095387.28 | 66.67% | Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynków A i C wraz z łącznikami. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 7.481.956,91 zł, w tym: 4.939.214,67 zł w 2025 roku, 2.542.742,24 zł w 2026 roku, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w budynku A wykonano: wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji co. i zimnej wody, wykonano ocieplenie elewacji, w budynku C wykonano montaż stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., trwają prace na zewnątrz budynku; poniesiono koszty opłaty za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/V/P1/48 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 130000 | 129642 | 99.72% | Wykonano: diagnostykę urządzeń na placu zabaw, wymianę nawierzchni na placu zabaw - demontaż i utylizację zniszczonej nawierzchni na placu zabaw, demontaż istniejących, zużytych urządzeń zabawowych, poprawę podbudowy nawierzchni, montaż nowej nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń.
C/ŻOL/V/P1/49 | Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami | Dzielnica Żoliborz Urząd | 113628 | 53628 | 47.2% | Wykonano dokumentację projektową, która obejmuje wykonanie montażu platform przyschodowych, przystosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością, usunięcie progów w budynku, wykonanie instalacji linii indukcyjnej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem szkoły. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/V/P1/50 | Modernizacja nagłośnienia w sali gimastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym | Dzielnica Żoliborz Urząd | 80000 | 80000 | 100% | Wykonano montaż instalacji oraz urządzeń nagłaśniających na sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Popiełuszki 5.
C/ŻOL/V/P1/54 | Adaptacja sali w Przedszkolu nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A | Dzielnica Żoliborz Urząd | 40000 | 39975 | 99.94% | Wykonano dostawę i montaż ścianki działowej w sali przedszkolnej.
C/ŻOL/V/P1/56 | Dostosowanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 do wymagań przeciwpożarowych | Dzielnica Żoliborz Urząd | 200000 | 0 | 0% | Otwarcie ofert 29.12.2025r. Trwa procedura weryfikacji ofert. Zadanie nie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem dzielnicy na Sesji Rady m.st. Warszawy z dnia 13.03.2025 r., ujęte zostało Uchwałą z dnia 28.08.2025 r., co wykluczyło możliwość wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2025 roku.
C/ŻOL/V/P1/57 | Zakupy inwestycyjne dla techników | Dzielnica Żoliborz Urząd | 77700 | 77680.65 | 99.98% | Zakupiono 2 kabiny akustyczne, w tym: budkę akustyczną 4-osobową z montażem dla Zespołu Szkół Nr 2 oraz budkę akustyczną 2-osobową dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych.
C/ŻOL/V/P1/58 | Modernizacja sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1A | Dzielnica Żoliborz Urząd | 80000 | 79603.59 | 99.5% | Wykonano modernizację sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392 przy Al. Wojska Polskiego 1.
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA |  | 507908 | 506607.44 | 99.74%
VI/3 | Pomoc społeczna |  | 507908 | 506607.44 | 99.74%
C/ŻOL/VI/P3/3 | Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Żoliborz Urząd | 489908 | 489107.44 | 99.84% | Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby ŚDS oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli; wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla zapewnienia dojazdu do terenu budowy na czas realizacji zadania wraz z niezbędną dokumentacją projektową dojazdu do terenu budowy; wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z waloryzacją w celu przygotowania terenu dla robót związanych z urządzeniem terenów zieleni, w tym wycinka drzew; poniesiono koszty opłaty za zgłoszenie wodnoprawne; poniesiono koszty opłaty I raty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator e-on budynku. Otwarcie ofert na budowę budynku 3.12.2025 r. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.
C/ŻOL/VI/P3/4 | Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 18000 | 17500 | 97.22% | Zakupiono nowy schodołaz.
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |  | 2085469 | 1161464.15 | 55.69%
VII/3 | Działalność kulturalna |  | 2085469 | 1161464.15 | 55.69%
C/ŻOL/VII/P3/6 | Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 1720649 | 859130.15 | 49.93% | Na podstawie podpisanej umowy w dniu 20.03.2025 r. na przebudowę budynku, wykonano rozbiórkę oraz częściową przebudowę budynku warsztatowego i rozbiórkę budynku głównego z wyjątkiem jednej ściany kondygnacji piwnicznej. W dniu 26.09.2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy na przebudowę budynku przy ul. Śmiałej 21, zawartej w dniu 20.03.2025 r. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca prowadził prace niezgodnie z treścią umowy, w wyniku czego popełnił szereg poważnych uchybień, które mogły prowadzić do utraty przez Dzielnicę pozwolenia na budowę. Dnia 31.10.2025 r. podpisano z Wykonawcą protokół przekazania terenu budowy Zamawiającemu z uwagi na odstąpienie od umowy; wykonano kosztorys wraz z obmiarem części robót rozbiórkowych budynku głównego oraz budynku warsztatowego; opracowano ekspertyzę stanu technicznego części ścian i ław fundamentowych kondygnacji piwnicznej przebudowywanego budynku; wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów przebudowy budynku; usunięto kolizję złącza kablowego w ścianie budynku głównego; poniesiono koszty najmu ogrodzenia oraz wbudowanego stelaża ścianki berlińskiej; poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie kondygnacji piwnicznej w budynku głównym.
C/ŻOL/VII/P3/7 | Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 66420 | 66420 | 100% | Wykonano wielobranżowy projekt koncepcyjny funkcjonalno-użytkowego obiektu ze wskazaniem schematycznie funkcji dla poszczególnych pomieszczeń, ich niezbędnego podziału w celu adaptacji działobitni na muzeum, wskazanie schematycznie układu przestrzennego i komunikacyjnego, w tym ewakuacji, określenie schematyczne stref ogólnodostępnych i stref z kontrolą dostępu.
C/ŻOL/VII/P3/9 | Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 98400 | 98400 | 100% | Opracowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Czarnieckiego 51 - Fort Sokolnickiego.
C/ŻOL/VII/P3/10 | Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 200000 | 137514 | 68.76% | Wykonano: dokumentację projektową, odtworzenie drewnianego krzyża oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA |  | 1557264 | 367749 | 23.62%
VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa |  | 1557264 | 367749 | 23.62%
'C/ŻOL/VIII/P1/13 | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Jednostka | 1557264 | 367749 | 23.62% | Zawarta umowa w dniu 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego, na kwotę 509.850 zł nie została wykonana z uwagi na opóźnienia (termin realizacji zg. z umową 10.05.2024 r.). Zwłoka w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowana koniecznością uzyskania m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Uzyskanie ww. decyzji stanowi podstawę do złożenia przez Wykonawcę wniosku i stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, co w konsekwencji pozwoli na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego. W br. przeprowadzono weryfikację kompletności dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy z dnia 13.10.2023 r. oraz konsultacje merytoryczne i weryfikację dokumentacji projektu techniczno - wykonawczego; wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR; poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego; na potrzeby realizacji "Programu wdrożenia systemu do zarządzenia energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich" opracowany został program funkcjonalno-użytkowy polegający na modernizacji źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz instalacji wentylacyjnej i technologicznej w OSiR, w celu obniżenia kosztów zużycia mediów oraz audyt efektywności energetycznej budynków położonych na terenie Ośrodka.
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI |  | 140000 | 138252 | 98.75%
X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta |  | 140000 | 138252 | 98.75%
C/ŻOL/X/P2/1 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Żoliborz Urząd | 50000 | 49692 | 99.38% | Zakupiono interaktywny ekran zewnętrzny do wymiany informacji z mieszkańcami dzielnicy.
C/ŻOL/X/P2/5 | Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 90000 | 88560 | 98.4% | Wykonano projekt budowlany wraz z ekspertyzą oraz projektami wykonawczymi wszystkich branż, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów.

## Arkusz pomocniczy
-wybierz-
nr sfery budżetowej | nazwa sfery budżetowej | nr programu budżetowego | nazwa programu budżetowego | Dysponent | Katalog przyczyn zwiększenia | Katalog przyczyn zmniejszenia | Katalog przyczyn niewykonania | I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO | -wybierz-
-wybierz nr sfery budżetowej- | -wybierz nazwę sfery budżetowej- | -wybierz nr programu budżetowego- | -wybierz nazwę programu budżetowego- | -wybierz dysponent- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | -wybierz przyczynę- | ROK BUDŻETOWY | 2019
I | TRANSPORT I KOMUNIKACJA | I/1 | Komunikacja zbiorowa | Dzielnica Bemowo Urząd | a - przywrócenie "niewykonania" | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje | i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje |  | 2020
II | ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | I/2 | Drogi i mosty | Dzielnica Bemowo Jednostka | b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych) | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) | j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji) |  | 2021
III | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | II/1 | Rewitalizacja | Dzielnica Białołęka Urząd | c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej | k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej |  | 2022
IV | BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | II/2 | Gospodarka przestrzenna | Dzielnica Białołęka Jednostka | d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat nastepnych) | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) | l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań) |  | 2023
V | EDUKACJA | II/3 | Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Dzielnica Bielany Urząd | e - rozszerzenie zakresu rzeczowego | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych | m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych |  | 2024
VI | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | II/4 | Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | Dzielnica Bielany Jednostka | f - nowy projekt inwestycyjny | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą | n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą |  | 2025
VII | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | II/5 | Pozostały zasób komunalny | Dzielnica Mokotów Urząd | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne | o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne |  | 2026
VIII | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | III/2 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dzielnica Mokotów Jednostka | h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ) | p - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT | p - niewykonanie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT |  | 2027
IX | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | III/3 | Tereny zielone | Dzielnica Ochota Urząd |  | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego | r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego |  | 2028
X | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | III/4 | Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Dzielnica Ochota Jednostka |  | s - zmniejszenie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) | s - niewykonanie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego) |  | 2029
|  | IV/2 | Ochrona przeciwpożarowa | Dzielnica Praga Południe Urząd |  | g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków
|  | IV/3 | Poprawa bezpieczeństwa | Dzielnica Praga Południe Jednostka |  | t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków | w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać )
|  | V/1 | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dzielnica Praga Północ Urząd |  | u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać )
|  | V/2 | Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | Dzielnica Praga Północ Jednostka
|  | VI/2 | Podmioty lecznicze | Dzielnica Rembertów Urząd
|  | VI/3 | Pomoc społeczna | Dzielnica Rembertów Jednostka
|  | VII/2 | Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Dzielnica Śródmieście Urząd
|  | VII/3 | Działalność kulturalna | Dzielnica Śródmieście Jednostka
|  | VII/4 | Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury | Dzielnica Targówek Urząd
|  | VIII/1 | Działalność rekreacyjno- sportowa | Dzielnica Targówek Jednostka
|  | VIII/3 | Turystyka | Dzielnica Ursus Urząd
|  | IX/2 | Wspieranie rozwoju gospodarczego | Dzielnica Ursus Jednostka
|  | X/2 | Funkcjonowanie Urzędu Miasta | Dzielnica Ursynów Urząd
|  | X/3 | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | Dzielnica Ursynów Jednostka
Dzielnica Wawer Urząd
Dzielnica Wawer Jednostka
Dzielnica Wesoła Urząd
Dzielnica Wesoła Jednostka
Dzielnica Wilanów Urząd
Dzielnica Wilanów Jednostka
Dzielnica Włochy Urząd
Dzielnica Włochy Jednostka
Dzielnica Wola Urząd
Dzielnica Wola Jednostka
Dzielnica Żoliborz Urząd
Dzielnica Żoliborz Jednostka