## Żoliborz
Załącznik Nr 17
do Uchwały 718/2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 24.02.2026 r.
Wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego w 2025 r.
Dysponent: | ŻOLIBORZ | [7 empty] | [w zł]
LP | Tytuł | Zakres wykonanych prac | DYSPONENT | Dział | Rozdział | § | Zadanie | Kod obszaru funkcjonalnego w systemie SAP ERP | Plan 2025 na dzień 31.12.2025 r. | Wykonanie | % wykonania
| Projekt wyłoniony w procedurze Budżetu Obywatelskiego, w tym: | [7 empty] | 1631274 | 1559188.47 | 95.58%
1. | Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych | W dniu 18.03.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą na pielęgnację drzew sadowniczych oraz nasadzenia krzewów owocowych w parku Sady Żoliborskie. Dnia 26.03.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą, który wykonywał usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad pracami związanymi z realizacją projektu budżetu obywatelskiego tj. nad pielęgnacją drzew. Usługi będące przedmiotem umowy, a także nadzór nad wykonywanymi pracami realizowane były w ciągu 55 dni rozpoczynając od dnia 15.10.2025 r. W dniu 15.10.2025 r. rozpoczęto prace polegające na pielęgnacji drzew owocowych sadowniczych pod nadzorem specjalisty i nasadzenia 50 szt. krzewów owocowych z gatunku porzeczka w parku Sady Żoliborskie. Projekt został zrealizowany w całości i odebrany protokołem odbioru w dniu 2.12.2025 r. | WOŚ | 925 | 92595 | 4300 | B/III/3/3 | BO/25/18/0282 | 220649 | 220648.2 | 100%
|  | Przeprowadzenie zajęć jogi w okresie 14 maja 2025 r. - 10 września 2025 r., w wymiarze 18 godzin zegarowych prowadzonych przez dwóch instruktorów. | WSR | 926 | 92605 | 4300 | B/VIII/2/2 |  | 5940 | 5940 | 100%
2. | Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza | Projekt polegający na wykonaniu nasadzeń 37 sztuk drzew oraz 2 400 sztuk krzewów w dwóch lokalizacjach: na terenie nieruchomości położonej w Parku Kaskada – rejon ul. Gdańskiej oraz przy ul. Rydygiera na odc. ul. Powązkowskiej – Przasnyskiej został zrealizowany w całości (etap I i II) i odebrany protokołem końcowym w dniu 6.11.2025 r. Prace zrealizowane były w okresie 27 tygodni od dnia 01.05.2025 r., przy czym: Wykonawca dostarczył i posadził materiał roślinny, w tym dokonał montażu tabliczki z logo budżetu obywatelskiego - w terminie 9 tygodni od dnia 1.05.2025 r.; Wykonawca wykonał kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego - od dnia odbioru posadzonego materiału roślinnego do końca okresu obowiązywania przedmiotowej umowy. | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/25/18/0283 | 108000 | 108000 | 100%
|  |  |  | 925 | 92595 | 4300 | B/III/3/3 | BO/25/18/0283 | 92900 | 92900 | 100%
3. | Zielony Stary Żoliborz | W dniu 26.03.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację prac. Pierwsza część prac (obejmująca posadzenie 1095 sztuk krzewów wraz z oznakowaniem tabliczkami z logo budżetu obywatelskiego, wykonanie, dostawę i montaż 4 sztuk koszy na odpady oraz wykonanie, dostawę i montaż 97 m.b. barier trawnikowych typu ZOM) odebrana w dniu 07.05.2025 r. Prace odebrane w dniu 06.11.2025 r. Wykonawca wykonywał pielęgnację posadzonych krzewów od dnia posadzenia do końca okresu obowiązywania umowy, tj. od 07.05.2025 r. do 06.11.2025 r. | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/25/18/0284 | 101153 | 101152.5 | 100%
4. | Zielona ulica Anny German | Wszystkie założenia przedmiotowego projektu zostały zrealizowane. Prace wykonane zostały na części działek ewid. nr 28/3 i nr 29/3 z obrębu 7-03-04, znajdujących się w pasie drogowym ul. Anny German w Dzielnicy Żoliborz, stanowiących własność m.st. Warszawy. Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową na podstawie, której wykonał roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni. Prace budowlane obejmowały m.in.: budowę ścieżki mineralnej, montaż trzech ławek (w tym jednej Warszawskiej) oraz montaż dwóch koszy na odpady. Ponadto zostały wykonane nasadzenia m.in. drzew: 8 szt. platan klonolistny, 3 szt. wiśnia piłkowana Tibetica, 7 szt. wiśnia piłkowana Kanzan; nasadzenia krzewów, traw i bylin: irga błyszcząca, dereń biały , sosna kosodrzewina ognik szkarłatny, róża The Fair, szałwia omszona, turzyca Morrowa, krwawnik pospolity, rozchodnik, bluszcz pospolity, rumianka japońska, trzmielina. | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/25/18/0285 | 340200 | 340200 | 100%
5. | Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci! | W ramach projektu zrealizowano: 572 godzin konsultacji indywidualnych lub rodzinnych, 64 godziny spotkań grup edukacyjno-rozwojowych, 30 godzin warsztatów dla rodziców, 27 godzin superwizji, wydrukowano i rozdystrybuowano 4000 broszur dla dzieci starszych, 2000 broszur dla dzieci młodszych i 4000 broszur dla rodziców/opiekunów, 150 plakatów, 5000 ulotek oraz opublikowano ponad 9 Postów na facebooku (i przygotowany profil). Dziąłani aodbywały się w siedzibie FRACTAL CONCEPT przy ul. Jelinka 10 w Warszawie, zoliborskich szkołach podstawowych i placówkach wsparcia dziennego. Specjaliści Fractal brali udział w dodatkowych organizowanych przez Wydzial wydarzeniach. Łącznie w projekcie wzięło udział 206 osób. | WSZ | 853 | 85395 | 4300 | B/VI/3/10 | BO/25/18/0286 | 336965 | 285305 | 84.67%
6. | Pomoc dla Żoliborskich zwierząt | W dniu 18.12.2025 r. zrealizowano umowę na usługi weterynaryjne kotów wolno żyjących z terenu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, czipowanie tych kotów oraz czipowanie zwierząd właścicielskich. Usługa została zrealizowana w wyniku czego wydano 193 skierowania, zabiegom weterynaryjnym (leczeniu) poddanych zostało 110 szt. zwierząt (kotów wolno żyjących) oraz zaczipowano i wpisano do bazy 5AFE-ANIMAL 5 szt. zwierząt właścicielskich. | WOŚ | 900 | 90095 | 4300 | B/III/1/12 | BO/25/18/0288 | 70000 | 69990 | 99.99%
7. | Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających | W dniu 01.10.2025 r. zakończyła się umowa na dostawę, montaż oraz obsługę 50 szt. worków do podlewania drzew w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających” w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w lokalizacjach: • 12 szt. przy ul. Ks. Indrzejczyka - rejon stacji metra „Dworzec Gdański” • 31 szt. przy ul. Rydygiera odc. ul. Felińskiego – Kokarda • 7 szt. przy ul. Słowackiego - rejon stacji metra „Marymont” Nawadnianie drzew poprzez wypełnienie worków wodą, odbywało się dwa razy w tygodniu w sezonie wegetacyjnym (od dnia 01.04.2025r. do dnia 30.09.2025r.). | WOŚ | 600 | 60016 | 4300 | B/III/3/2 | BO/25/18/0291 | 27850 | 27850 | 100%
8. | Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Żoliborz | W ramach umowy wykonawca wykonał i uzgodnił projekt zagospodarowania terenu fragamentu działki ewid. nr 4 z obrębu 7-01-04, w parku Kępa Potocka, a następnie wykonał prace ogrodnicze wraz z montażem obiektów małej architektury. W ramach projektu wykonano ogród deszczowy (zakup i nasadzenia roślinności), nasadzenia krzewów liściastych, nasadzenia bylin, nasadzenia 10 szt. drzew, montaż małej architektury: ławki 2 szt., leżaki miejskie 2 szt., kosze na odpady 2 szt., tablica edukacyjna z oznaczeniem projektu z budżetu obywatelskiego. | WOŚ | 925 | 92595 | 4300 | B/III/3/3 | BO/25/18/0292 | 187812 | 187812 | 100%
9. | Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego | Wykonano rozpłytowanie części szerokiego chodnika o pow. 30m² i posadzono 250 szt. krzewów (róża okrywowa i irga błyszcząca) przy budynku Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów na rogu ulicy Wyspiańskiego (od strony północno-zachodniej). | WIR | 600 | 60016 | 4300 | B/I/2/1/1 | BO/25/18/0293 | 40000 | 28397.03 | 70.99%
10. | Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie | Opracowano projekty stałej organizacji ruchu i wdrożono w terenie oznakowanie pionowe oraz poziome na drogach gminnych: ul. Solskiego, ul. Suzina i ul. Czarnieckiego w zakresie wprowadzenia ruchu rowerowego pod prąd. W ramach prac wykonano demontaż i montaż: drogowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki U-12c, azyle, pylony) oraz wykonano malowanie poziome na pow. ok. 130m². | WIR | 600 | 60016 | 4300 | B/I/2/1/1 | BO/25/18/0306 | 51535 | 51505 | 99.94%
11. | Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi) | Wykonano montaż 16 szt. stojaków rowerowych przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi). | WIR | 600 | 60016 | 4300 | B/I/2/1/1 | BO/24/00/0011 | 30000 | 21218.74 | 70.73%
12. | Darmowe podpaski w szkołach | W ramach ogólnomiejskiego projektu zakupiono 34 "różowe skrzyneczki" oraz 4.246 opakowań środków higienicznych do 14 placówek oświatowych na Żoliborzu tj. 7 szkół podstawwych i 7 szkół ponadpodstawowych. | DBFO | 801 | 80195 | 4210 | B/V/2/9/1 | BO/25/00/0002 | 18270 | 18270 | 100%
ZOM - ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZOSM - ZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MINITORINGU
ZDM - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH